## Slide 1
电力从业人员安全能力
可信核验服务场景建设方案
以外委人员入场安全能力核验为牵引的行业数据服务场景
国家数据局电力领域先行先试项目 · 首批落地场景
中电联数智科技有限公司
中国电力企业联合会
2026年6月
Notes: 本报告由中电联数智科技有限公司联合中国电力企业联合会共同提交，聚焦电力外委人员入场安全能力可信核验场景，作为国家数据局电力领域先行先试项目的首批落地成果。
核心命题：在电力行业外委作业人员持续增长的背景下，如何以数据手段打通"培训-考试-证照-准入"四环节，实现安全能力核验的标准化与可信化。

## Slide 2
AGENDA
目录
01
建设背景与依据
· 行业痛点：三重挑战
· 建设依据：四维支撑
· 差异化定位：可信核验 vs 通用训考
P03
02
总体方案
· 四项建设原则· 三阶段建设目标· 五类数据资源体系· 数据基础设施协同· 首批落地场景
P06
03
技术与业务实现
· 八环节业务流程· 六大功能模块· 五层技术架构· 数据字段设计· 数据质量治理
P11
04
实施与运营
· 90天实施计划· 七类主体协同· 验收指标· 运营模式· 风险控制
P16
Notes: 本次报告分四章展开：第一章阐述行业痛点与政策依据，第二章提出总体解决方案，第三章深入技术与业务实现细节，第四章聚焦实施路径与运营机制。
建议听众重点关注第二章的差异化定位与第三章的合规设计——这是本方案区别于市场现有训考产品的核心所在。

## Slide 3
第一章 · 建设背景与依据
建设背景：外委人员安全核验面临三重挑战
01
作业场景分散化
新能源、储能、检修技改等场景外委人员流动频繁，跨省区跨企业现象普遍。
· 单次核验耗时长，重复采集成本高· 现场核验手段落后，效率与准确性双低· 2026年跨省通办政策对快速核验提出刚性要求
02
标准口径碎片化
跨企业、跨区域、跨承包商安全培训标准不统一，重复采集普遍存在。
· 各企业安规版本各异，岗位标准无法互认· 培训记录封存于各企业，外部无法查验· 证照核验渠道单一，综合能力难以评估
03
跨主体复用缺失
企业内部系统封闭，无行业级授权核验与结果共享机制。
· 同一人员换项目需全流程重新认证· 承包商能力无行业认可的档案沉淀· 现有产品均服务单一主体，不可跨用
Notes: 三大结构性矛盾是本方案的出发点。作业场景分散化意味着一家电力企业可能同时管理数百家承包商、数千名外委人员；标准口径碎片化意味着同一岗位在不同企业、不同地区的准入要求各不相同；跨主体复用缺失意味着同一个人每换一个项目就要重新培训、重新考试。
这三个矛盾相互叠加，构成了目前电力安全管理的核心挑战，也是本服务场景的价值锚点。

## Slide 4
第一章 · 建设背景与依据
建设依据：安全生产·数据基础·个人保护·企业管理四维支撑
依据类别
核心文件 / 政策
主要要求
本场景落实方向
安全生产
要求
应急管理部令第19号（2026年6月1日施行）
· 跨省通办
外委人员安全培训记录跨省区认定与移交
建立行业级核验机制支撑跨省记录互认
数据基础
设施要求
国家数据基础设施建设指引电力领域先行先试任务书（2025年10月）
以安全生产为切入点推进电力数据基础设施
本场景作为先行先试安全方向具体落地
个人信息
保护要求
个人信息保护法数据安全法
合法、正当、必要原则敏感个人信息严格保护
个人授权前置最小必要字段原则
企业安全
管理要求
电力行业安全生产监管承包商准入管理要求
外委准入、复训提醒承包商安全评价
嵌入真实准入审批形成可量化管理价值
来源：应急管理部令第19号（2026）· 国家数据基础设施建设指引（2024）· 个人信息保护法（2021）
Notes: 本方案的合规性建立在四类政策文件基础上。安全生产侧的依据来自《安全生产法》修订版对承包商安全能力的明确要求；数据基础设施侧依托国家数据局电力领域先行先试的政策背景；个人信息保护侧严格遵循《个人信息保护法》授权原则；企业安全管理侧对接各大电力企业现行安全准入制度。
四类依据并非孤立，而是共同构成本场景"政策合规、数据可用、安全可控"的三重底座。

## Slide 5
第一章 · 建设背景与依据
市场供给现状与中电联差异化空间
核心结论：市场通用产品齐全但均服务单一主体，行业级可信核验与跨企业复用是真正的空白地带。
供给类型
代表能力
主要短板
中电联差异化空间
通用在线考试平台
问卷星 / 云考 / 学浪等
题库灵活，批量考试成绩记录
行业安规内容弱无跨企业结果复用
权威行业题库+ 跨企业结果认可
安全生产培训平台
应急管理部培训机构等
合规培训课程政府备案证照
单机构服务行业级核验能力不足
跨机构培训记录聚合+ 行业认可的核验结论
承包商安全管理系统
海格、斑马快跑等
单企业外委人员管理作业票、施工包
封闭于单一企业跨主体流通缺失
中立行业平台多企业共享核验结果
电力安规刷题产品
安规通 / 学安规等
个人备考与练习安规知识内容丰富
个人工具，无企业准入闭环，无核验能力
与企业准入直接对接能力结果可被企业调取
企业自建系统
各电网 / 发电集团内部系统
深度贴合企业流程内部数据整合好
数据孤岛跨企业复用成本极高
打通企业孤岛输出跨企业通用核验接口
中电联数智科技
目标定位
行业题库权威性+ 会员服务网络
行业号召力强通用训考能力待补
行业级可信核验+ 跨企业授权复用
注：各类型代表产品为市场现状举例，非完整列表。数据来源：公开市场调研。
Notes: 市场上已有通用训考平台、证照查验工具和企业自建系统三类产品，各有其覆盖范围，但均存在明显短板：通用训考不做核验结论；证照工具缺乏能力综合判断；企业自建无法跨主体共享。
中电联数智科技的差异化空间在于：以行业权威身份整合多源数据，输出标准化"可信核验结论"而非原始数据，同时提供跨企业可复用的行业级服务。

## Slide 6
第二章 · 总体方案
总体思路：业务牵引 · 最小闭环 · 合规前置 · 数据沉淀
四项原则共同保障场景建设"跑得通、合规、有价值、可持续"
业务牵引
真实场景嵌入，避免工具孤岛
优先嵌入企业安全管理和入场审批真实业务流程，避免"刷完即弃"。核验结果要能直接用于审批决策，才能实现业务价值闭环。
小步快跑
先验证可行性，再扩大规模
先形成最小可行产品（MVP），90天在单企业先行验证闭环。验证通过后批量复制，降低规模化失败风险。
合规前置
个人授权与审计留痕贯穿全程
个人授权、企业委托、用途限定、审计留痕贯穿全程，确保数据处理边界清晰，构建企业和个人的信任基础。
数据沉淀
资产化运营，构建长期壁垒
重点沉淀：题库、核验规则、能力标签、聚合分析结果。数据资产是中电联可信核验长期竞争壁垒的核心来源。
Notes: 四项原则构成本方案的设计哲学。业务牵引意味着一切技术选择服从于真实外委入场场景；小步快跑意味着以90天先行验证期快速验证、快速迭代；合规前置意味着个人信息授权先于任何数据处理；数据沉淀意味着每次核验都在为行业级能力画像积累资产。
这四项原则之间有内在逻辑：先合规、后建设、在业务中跑、在跑中沉数据。

## Slide 7
第二章 · 总体方案
建设目标：先行验证 → 产品成型 → 规模推广
第一阶段
先行验证期
90天
· 1家企业
· 300–500人 / 3–5岗位
· 完整核验闭环
· 验证报告交付
第二阶段
产品成型期
6–12个月
· 多家会员企业接入
· 企业年度服务包
· 核验接口标准化
· 共享题库稳定运营
第三阶段
规模推广期
远期目标
· 行业可信核验网络
· 跨企业记录复用
· 数据基础设施示范
· 行业分析产品规模化
核心交付物
· 完整核验闭环运行报告· 效率提升量化评估· 推广建议与产品清单
核心交付物
· 标准化服务产品包· 核验接口规范文档· 首批商业合同
核心交付物
· 行业核验网络节点覆盖· 国家级示范应用案例· 数据要素市场化成果
Notes: 三阶段路径体现"先行验证—产品成型—规模推广"的递进逻辑。先行验证期90天内完成3家以上企业的真实场景验证，证明核验结论可用；产品成型期6-12个月形成标准化产品和商业模式；规模推广期面向全行业复制。
当前阶段处于先行验证期规划阶段，本报告即为先行验证期工作方案。

## Slide 8
第二章 · 总体方案
数据资源体系：安规训考 · 人员能力 · 证照资质 · 项目准入 · 行业聚合
五类资源共同构建"有权威、可核验、能分析"的行业安全能力数据体系
安规训考资源
共享题库（电力安规知识体系）
项目专项题库（按岗位工种定制）
视频辨识题（现场安全规范辨识）
版本管理（安规版本留痕追溯）
人员安全能力资源
培训状态记录（完成时间、课时）
考试结果归档（分数、通过状态）
复训有效期管理（到期自动提醒）
能力标签（岗位能力画像）
证照与资质核验资源
特种作业证查验（焊接/电工/高处作业等）
有效期核验（权威渠道来源）
证照真实性核验（接入官方查验接口）
到期预警（提前30/60天提醒）
项目准入与作业场景资源
准入规则配置（按岗位工种定义条件）
岗位工种目录（覆盖外委典型岗位）
现场风险标注（危险等级关联）
准入审批记录（电子化留痕）
企业与行业聚合资源
外委队伍结构分析（规模/工种分布）
复训缺口分析（逾期率/覆盖缺口）
证照异常分析（失效/伪造预警）
行业安全能力基线（区域/工种对比）
Notes: 五类数据资源构成核验服务的基础设施。安规训考数据是最核心的差异化资产——中电联直接管理电力行业安规题库；人员能力数据记录个人历史学习与考试记录；证照资质数据需对接权威渠道核查有效性；项目准入数据来自各用工企业的准入规则配置；行业聚合数据则是在核验积累中形成的行业画像。
五类数据不独立存在，在核验引擎中综合判断。

## Slide 9
第二章 · 总体方案
与电力领域数据基础设施融合：三维价值协同
本场景是国家先行先试项目安全生产方向的具体落地，与基础设施三维互促，形成双向价值
电力领域
数据基础设施
先行先试任务书
安全管控维度
基础设施提供：
· 身份认证基础能力· 数据脱敏与审计框架
本场景提供：
· 安全策略和规则模板
数据共享维度
基础设施提供：
· 多主体数据共享通道· 授权管理机制
本场景提供：
· 跨主体复用规则样板
价值共创维度
· 训考/核验/分析产品形成持续服务收入
· 推动安全生产数据向运营价值持续转化
能力输入
规则反哺
通道接入
样板沉淀
场景输出
数据回流
Notes: 本服务场景不是孤立建设，而是依托电力领域数据基础设施的三个维度协同落地。安全管控维度保障数据全程可控；数据共享维度通过标准接口实现跨主体流通；价值共创维度让行业数据资产持续增值。
这三个维度相互支撑，使本场景既符合国家数据基础设施建设方向，又具备独立落地的可行性。

## Slide 10
第二章 · 总体方案
首批落地场景：新能源 · 电力建设 · 检修技改三类外委入场
新能源站场运维外委
业务痛点
· 风场/光伏站分散分布，外委人员流动频繁· 批量核验需求强，证照有效期管理难· 跨省作业常见，记录互认诉求迫切
核验服务内容
· 批量人员安规考试· 证照有效性核验· 岗位准入判断· 复训到期提醒
预期价值
· 批量核验效率提升50%+ · 跨省核验结果互认
电力建设施工项目
业务痛点
· 特种作业工种多，分包层级复杂· 特种证查验繁琐，伪造风险难发现· 准入规则复杂，人工判断易出错
核验服务内容
· 特种作业证真实性核验· 分包人员批量清单核验· 岗位准入规则自动判断· 核验结论报告生成
预期价值
· 特种证伪造风险降低· 准入审批效率显著提升
检修技改集中窗口期
业务痛点
· 停电窗口短，外委人员短期集中进场· 快速核验需求急迫，无法等待人工审查· 不合格人员退场成本极高
核验服务内容
· 快速现场考试· 批量清单实时核验· 不合格自动推送补训· 电子化准入证明
预期价值
· 窗口期核验效率最大化· 补训闭环全程可追溯
Notes: 三类首批场景的选择依据是"外委人员密度高、安全风险大、信息化基础相对完善"。新能源站运维场景外委人员流动性强；电力建设施工场景人员来源最复杂；检修技改场景特种作业资质要求最高。
三类场景共同构成先行验证期的覆盖范围，验证结论可以互相印证、形成合力。

## Slide 11
第三章 · 技术与业务实现
业务流程：项目建档→人员导入→授权确认→训考→证照→准入→企业使用→审计
八环节完整覆盖"企业发起→个人授权→平台核验→结果反馈→全程留痕"业务闭环
01
项目建档
企业+平台
录入项目基本信息
配置准入规则
人员清单导入
承包商批量上传
参加项目的人员名单
及岗位信息
个人授权确认
个人线上签署授权书
同意平台查验
个人能力信息
培训考试
共享题库/项目专项考试
完成培训学时要求
成绩自动归档
证照核验
权威渠道接入
特种证/资质有效性
自动核验，留存来源
准入判断
规则引擎自动计算
通过/待整改/不合格
含依据摘要说明
企业审批使用
企业安监人员
查看核验报告
确认入场
审计复盘
平台+企业
全程操作审计台账
项目结束后复盘报告
05
06
07
08
01
02
03
04
注：第3环节（个人授权）为法律合规前置要件，任何查验行为须在授权后方可执行。
Notes: 八环节闭环是整个服务的业务骨架。从项目建档开始，到人员清单导入、个人授权确认、培训考试、证照核验、准入判断、企业审批使用，最终到审计复盘，每一环节都有明确的数据输入和输出。
特别提示：个人授权确认环节是整个流程的合规闸口——未授权不得核验，这一设计是个人信息保护法合规的核心体现。

## Slide 12
第三章 · 技术与业务实现
功能模块：六大核心模块构成最小闭环平台
自建重点在题库规则、核验逻辑、授权审计；通用考试能力轻量集成即可
人员与项目管理
基础台账与异常预警
· 项目建档与岗位配置· 人员清单批量导入· 异常人员自动标注· 人员档案持久化存储
授权与合规管理
合规前置，留痕可追溯
· 个人授权书线上签署· 每次查询记录留痕· 授权范围与用途限定· 授权撤回与申诉更正
训考服务
行业题库权威背书
· 共享题库（行业安规）· 项目专项题库定制· 在线考试与成绩归档· 学习记录可追溯
证照核验
权威渠道接入，杜绝伪造
· 特种作业证真实性核验· 证照有效期自动核查· 到期前预警提醒· 核验来源与时间留存
准入规则引擎
自动判断，结论可解释
· 按岗位配置准入条件· 自动生成通过/待整改结论· 依据摘要附于结论· 规则版本留痕管理
结果报告与看板
管理可视，审计可导
· 个人核验报告下载· 项目通过率看板· 异常清单与整改追踪· 审计台账导出
Notes: 六大功能模块覆盖全流程。人员与项目管理是基础台账；授权与合规管理是合规底座；训考服务承接培训与考试能力；证照核验对接权威渠道；准入规则引擎是核心决策组件；结果报告与看板面向企业使用方。
六个模块可以独立部署，也可以整体交付，具备模块化扩展能力。

## Slide 13
第三章 · 技术与业务实现
技术架构：接入层·授权层·核验层·输出层·安全层五层设计
接入层
Access
企业管理端
Web / App
承包商端
人员清单导入
个人授权端
H5 / 微信小程序
API接口网关
对接企业系统
授权层
Auth
个人授权管理
签署 / 撤回 / 记录
企业委托管理
用途限定 / 期限管理
合规审计日志
每次查询留痕 / 标准授权文本
核验层
Verification
训考结果核验
成绩 / 培训状态
证照有效性核验
权威渠道接入
准入规则引擎
多维条件综合判断
复训状态管理
有效期 / 到期提醒
输出层
Output
个人核验报告
PDF / 接口返回
项目通过率看板
管理驾驶舱
异常清单告警
不合格 / 整改追踪
审计台账导出
合规存档
安全层
Security
身份认证
权限控制
数据脱敏
分级保护
操作审计
日志全记录
异常监测
实时告警
数据生命周期管理
留存销毁合规
核心自建：授权层 + 核验层 · 轻量集成：接入层通用考试能力 + 证照查验权威渠道
Notes: 五层架构设计体现"安全第一、合规内嵌"的技术哲学。接入层支持多端入口；授权层是独立的合规层，不与业务逻辑混合；核验层是核心计算层，整合训考、证照、规则三类判断；输出层面向企业使用需求；安全层横向覆盖全栈。
核心自建能力集中在授权层和核验层，其余层可借助成熟技术组件快速建设。

## Slide 14
第三章 · 技术与业务实现
数据字段设计：最小必要原则，七类数据严格管控
核心原则：最小必要 · 敏感字段脱敏分级 · 结果输出而非明细开放 · 全程授权留痕
数据类别
核心字段（示例）
使用目的
输出方式
项目数据
企业归属
项目名称、项目类型、用工单位、
承包商名称、准入规则ID、有效期
核验场景定义、规则版本管理
企业内部可见
人员基础数据
敏感·需授权
姓名（显示）、身份证号（脱敏存储）、
手机号（脱敏）、岗位工种
人员识别与岗位核验关联
脱敏后有限输出
授权数据
合规前提
授权时间、授权范围、用途描述、
授权状态（有效/撤回）、授权版本
个人信息处理合法性证明
内部审计留存
训考数据
能力核心
考试时间、考试类型、得分、
通过状态、题库版本、培训课时
能力水平验证与复训提醒
通过/不通过结论
证照数据
权威来源
证照类型、证号（脱敏）、
有效期至、核验来源渠道、核验时间
特种作业资质合规性核查
有效/无效/到期结论
核验结果
核心输出
综合结论（通过/待整改/不合格）、
依据摘要、结论时间、报告ID
企业准入决策依据
核验报告 / 接口返回
审计数据
合规底座
操作类型、操作人、操作时间、
IP地址、查询依据（授权ID）
数据处理合规证明与溯源
内部留存 / 监管查阅
注：红色标注字段为个人敏感信息，须在授权有效期内处理，输出仅限脱敏结论，不开放明细。
Notes: 最小必要原则贯穿全部七类数据的字段设计。敏感字段（身份证号、手机号）脱敏存储、有限输出；核验结论以摘要形式输出而非开放明细；全程授权留痕是每次数据处理的前提条件。
此页数据是向企业和监管方展示合规严肃性的重要依据，建议在实际汇报中重点停留。

## Slide 15
第三章 · 技术与业务实现
数据质量与规则治理：确保核验结果"可信赖、可追溯、可纠错"
四类治理机制共同保障企业敢于将核验结果用于真实的准入审批流程
题库质量治理
权威性 · 时效性 · 适用性
· 电力安规专家团队审校，每次安规修订同步更新· 按岗位工种标注适用范围· 题目版本管理，历史考试记录保持版本一致性
核验规则治理
可追溯 · 企业确认 · 版本留痕
· 准入规则由企业确认后方可生效，双方留痕· 规则修改须重新确认，历史核验结论基于生效版本· 支持人工复核申请
数据质量治理
完整性 · 来源可信 · 异常纠错
· 关键字段完整性自动校验· 每条核验记录标注来源渠道· 异常数据人工审核纠错流程
结果质量治理
依据摘要 · 争议复核 · 申诉更正
· 每份核验结论附依据摘要· 个人对结论有申诉权，平台提供人工复核通道
四类治理覆盖"输入质量→处理规则→过程数据→输出结论"完整链条，是企业敢用核验结果的信任前提。
Notes: 四类治理机制形成完整的质量闭环。题库质量确保"输入可信"；核验规则治理确保"处理有据"；数据质量治理确保"过程完整"；结果质量治理确保"输出可申诉"。
只有四类机制同时运转，企业才有信心将核验结论用于真实的准入审批决策。这是本服务场景与通用工具的根本区别。

## Slide 16
第四章 · 实施与运营
实施计划：90天五阶段，先行验证快速交付
阶段 / 主要任务
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
启动准备
第1–2周
任务书·角色分工
项目启动与分工
先行企业对接
规则与合规设计
第3–4周
准入规则·合规文本
准入规则配置与企业确认
合规文本起草
最小产品上线
第5–8周
系统上线·操作手册
MVP系统开发与测试
题库配置与试运行
真实运行
第9–11周
核验结果·异常整改
外委人员真实核验运行
异常处置与整改闭环
复盘评估
第12周
评估报告·推广建议
评估复盘
推广材料
主线任务
支线任务
关键交付物
先行验证期总时长：90天（12周）· 单企业300–500人 · 3–5类岗位
Notes: 90天五阶段计划是先行验证期的工作指引。启动准备阶段（W1-2）完成企业对接和分工；规则与合规设计阶段（W3-4）形成准入规则和合规文本；最小产品上线阶段（W5-8）完成核心系统开发和测试；真实运行阶段（W9-11）完成实战核验和闭环整改；复盘评估阶段（W12）产出验证报告和推广建议。
时间节点是刚性约束，建议立即启动企业对接工作。

## Slide 17
第四章 · 实施与运营
组织分工：中电联数智牵头，七类主体协同共创
中电联数智科技
场景建设牵头
产品 / 数据 / 运营
中电联相关业务机构
安规题库 · 专家审校 · 行业标准
用工企业安监部门
真实场景 · 准入规则 · 验收反馈
用工企业
法务合规
授权合规 · 边界审核
承包商 / 外委单位
人员清单 · 培训组织 · 整改配合
培训考试机构
课程供给 · 考试组织 · 能力提升
技术服务方
系统开发 · 接口集成 · 运行保障
会员企业
安全管理部门
需求反馈 · 推广协同
注：双向箭头代表协同关系；实线为强绑定关系（合同层面），虚线为协调配合关系。
Notes: 七类主体的协同是先行验证期成功的组织保障。中电联数智科技作为牵头方承担产品建设和运营；中电联相关业务机构提供题库和行业标准；用工企业安监部门提供真实场景和准入规则；技术服务方保障系统稳定运行。
协同关系需要通过合同或协议明确，建议在启动准备阶段完成全部合作协议签署。

## Slide 18
第四章 · 实施与运营
验收标准：五类指标衡量先行验证期核心成果
五类指标覆盖业务嵌入、效率、风险、合规、商业五个维度，形成90天可交付的验证结论
≥3
家企业落地
业务嵌入深度
· 3家以上用工企业完成系统接入· 覆盖300名以上外委作业人员· 3类以上岗位完成规则配置
01 业务嵌入
50%
效率提升
效率提升
· 核验周期由人工3天缩短至1天内· 结果出具效率提升50%以上· 人工核查工作量降低60%以上
02 效率提升
≥5
项风险发现
风险发现
· 发现5项以上证照不符/未培训等安全隐患· 形成可追溯的风险记录台账· 零安全事故
03 风险发现
100%
授权留痕
合规可控
· 100%操作留痕审计日志完整· 个人授权100%覆盖且可撤回· 通过数据安全合规验证
04 合规可控
2+
付费意愿
商业验证
· 2家以上企业表达付费意愿· 形成产品化收费方案初稿· 完成商业路径可行性验证
05 商业验证
注：以上指标为先行验证期（90天）验收基准，具体数值根据参与企业规模在项目启动时双方确认。
Notes: 五类验收指标是先行验证期成果的量化体现。业务嵌入深度（3家以上企业）验证可落地性；效率提升（50%以上）验证可量化价值；风险发现（5项以上）验证可信核验的安全价值；合规可控（100%留痕）验证合规底座；商业验证（2家付费意愿）验证商业路径。
指标设置遵循"可测量、可验证、与90天时间匹配"原则，具体数值在企业签约时双方确认。

## Slide 19
第四章 · 实施与运营
运营服务：五类产品化服务支撑商业可持续
服务产品与定价逻辑形成于先行验证期积累，覆盖能力核验·题库授权·平台运维·数据服务·合规支持五类
能力核验服务
核心产品
· 安全能力在线核验· 证照有效性核查· 综合准入结论输出· 核验报告（PDF/接口）· 企业管理看板
收费模式
按核验人次收费
或企业年度订阅
01 核验服务
题库授权服务
内容资产变现
· 行业安规题库授权· 岗位分级题库包· 企业自定义扩展· 题库定期更新服务· API接入支持
收费模式
按题库包 / 企业
年度授权
02 题库授权
平台运维支持
稳定性保障
· 7×24小时服务保障· 企业接入技术支持· 系统故障应急响应· 核验规则配置协助· 操作培训与手册
收费模式
按服务级别
年度服务费
03 运维支持
行业数据服务
中期增值业务
· 行业安全能力画像· 岗位风险分布报告· 企业对标分析· 监管报送辅助材料· 年度安全白皮书
收费模式
报告单次购买
或数据年度订阅
04 数据服务
合规咨询服务
专家增值服务
· 企业准入规则定制· 数据合规方案咨询· 个人信息保护评估· 安全管理制度优化· 专家顾问服务
收费模式
按项目/天数
咨询费
05 合规咨询
注：运营服务产品体系在先行验证期完成设计，定价方案经验证期数据校准后正式发布。
Notes: 五类服务产品体系是商业可持续的基础。能力核验服务是核心收入来源；题库授权服务变现中电联独有内容资产；平台运维支持保障服务稳定性；行业数据服务是中期增值方向；合规咨询服务对接专家资源变现。
五类产品不必同步上线，建议先行验证期聚焦核验服务，后续逐步丰富产品线。

## Slide 20
第四章 · 实施与运营
风险管控：五类主要风险及前置化控制措施
风险类型
主要风险点
等级
前置控制措施
责任方
数据合规风险
个人信息保护
身份证号等敏感信息采集使用存在个人信息保护法合规风险
高
· 授权先行，最小必要原则· 法律顾问审核合规文本· 个人信息保护影响评估
数智科技
法律顾问
数据质量风险
核验结果可信度
来源数据不完整或存在错误，导致核验结论失真影响企业决策
中
· 多源交叉验证机制· 数据质量自动校验规则· 异常结论人工复核通道
数智科技
技术服务方
企业接受度风险
推广阻力
企业担忧合规负担增加或操作流程复杂，导致落地意愿不足
中
· 先行企业手把手对接· 操作手册+专项培训· 老带新企业推荐激励
项目团队
中电联机构
系统稳定性风险
可用性保障
验证期系统故障导致核验中断，影响企业业务连续性
低
· SLA协议明确可用性目标· 灾备方案与应急预案· 手工核验备用流程
技术服务方
数智科技
政策变化风险
监管不确定性
数据安全监管新政出台或行业主管部门政策调整影响方案
低
· 政策追踪与合规动态评估· 监管部门主动沟通· 方案架构保持弹性
中电联
数智科技
Notes: 五类风险中，数据合规风险等级最高，需前置处理。其余四类风险均有明确的前置控制措施和责任方分工。
特别强调：政策变化风险虽然等级低，但影响周期最长，建议建立持续的政策追踪机制，并与监管部门保持主动沟通。

## Slide 21
第四章 · 实施与运营
六条行动建议：近期工作重点与推进路径
基于先行验证期定位，明确中电联数智科技近期六个工作方向
01
签署先行企业合作协议
锁定3家以上意向企业，完成战略合作协议签署及接入意向确认，建立工作群组
02
完成数据合规顶层设计
委托法律顾问起草个人信息授权文本，完成数据安全合规评估，形成合规底座
03
建设最小可用产品
开发训考核验+证照查验+准入规则引擎三核心模块，完成W5-W8系统上线
04
组织先行验证期运行
真实外委场景核验运行，记录问题与优化需求，W9-W11实战闭环
05
形成复盘与推广材料
第12周完成验证报告，总结成果与问题，形成可复制的推广方法论
06
启动产品成型期规划
基于验证期数据制定产品成型期路线图，确认商业模式与定价
以上行动建议按先行验证期90天时间节点排列，建议尽快启动01/02两项前置工作。
Notes: 六条建议按先后顺序排列，01（签署合作协议）和02（完成合规顶层设计）是最紧迫的前置工作，需在项目启动后两周内完成。
03（建设MVP）和04（组织真实运行）是验证期主体工作，需要技术服务方紧密配合。05（复盘报告）和06（规划产品成型期）是验证期的收尾工作，也是进入下一阶段的入场券。

## Slide 22
感谢聆听
THANK YOU
中国电力企业联合会
中电联数智科技有限公司
联系方式请见报告封面
Notes: 感谢各位聆听。本方案已完成前期论证，具备立即启动先行验证期的条件。
后续沟通重点：一是参与先行验证的企业名单确认；二是合作协议框架讨论；三是技术方案细化与开发排期。
欢迎就任何技术细节、合规设计或商业模式问题进一步交流。